## Suivi
VOOMNET — Avancement du projet de gestion des achats
Avancement global : 82 % · 44 tâches · 35 livrées · 3 en cours · 6 planifiées
Module | Tâche | Compartiment | Avancement % | Échéance | Priorité | Responsable | Notes
Cadrage | Cadrage et analyse des besoins | Livré | 100 | 28/08/2026 | Haute | Projet | Objectifs, périmètre, règles de gestion
Cadrage | Choix de l'architecture (Next.js + Supabase) | Livré | 100 | 28/08/2026 | Haute | DSI | Application web + base temps réel
Sécurité | Authentification et gestion des 3 rôles | Livré | 100 | 29/08/2026 | Haute | DSI | Demandeur / Responsable / Administrateur
Demandes | Module demandes d'achat (assistant 6 étapes) | Livré | 100 | 29/08/2026 | Haute | DSI | Création, brouillon, reprise
Demandes | Numérotation automatique ACH-AAAA-NNNNN | Livré | 100 | 29/08/2026 | Haute | DSI | Compteur partagé, sans doublon
Demandes | Rendre le coût présumé facultatif | Livré | 100 | 01/09/2026 | Moyenne | DSI | Demande créable sans montant
Fournisseurs | Catalogue fournisseurs (création, modification, statut) | Livré | 100 | 30/08/2026 | Haute | DSI | Nom, références, emplacement, WhatsApp, site
Fournisseurs | Import des fournisseurs (Excel, CSV, JSON) | Livré | 100 | 30/08/2026 | Haute | DSI | Aperçu, lignes invalides signalées
Fournisseurs | Export des fournisseurs et modèles de fichiers | Livré | 100 | 30/08/2026 | Moyenne | DSI | Excel, JSON, CSV
Négociation | Grille de négociation article × fournisseur | Livré | 100 | 31/08/2026 | Haute | DSI | Un prix par article et par fournisseur
Négociation | Rendre les prix facultatifs (seuil paramétrable) | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Seuil 0 = facultatif
Négociation | Coût total rendu (remise, TVA, frais de livraison) | Livré | 100 | 31/08/2026 | Haute | DSI | Comparaison fiable des offres
Comparaison | Score multicritère /100 et classement | Livré | 100 | 31/08/2026 | Moyenne | DSI | Prix, délai, garantie, paiement
Comparaison | Tableau croisé et meilleurs prix surlignés | Livré | 100 | 31/08/2026 | Haute | DSI | Lecture seule, étape non bloquante
Validation | Circuit de validation (approuver / refuser / modifier) | Livré | 100 | 01/09/2026 | Haute | DSI | Motif obligatoire si refus
Commandes | Bons de commande BC-AAAA-NNNNN et confirmation | Livré | 100 | 01/09/2026 | Haute | DSI | Lignes aux prix négociés
Commandes | Commande et impression sans fournisseur ni prix | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Cas des consultations en cours
Réceptions | Réceptions complètes et partielles | Livré | 100 | 01/09/2026 | Haute | DSI | Clôture automatique si complète
Administration | Suppressions (demande, commande, réception, utilisateur) | Livré | 100 | 01/09/2026 | Haute | DSI | Cascades et garde-fous
Alertes | Notifications et relances automatiques | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Validation et réception, anti-doublon
Alertes | Bandeau d'alertes et pastilles sur le tableau de bord | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Vue immédiate des retards
Alertes | Sons de notification (3 niveaux) et volume réglable | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Avec son de secours si bloqué
Alertes | Alarme répétée jusqu'à lecture du message | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | 15 s, maximum 10 répétitions
Alertes | Notifications du navigateur (bulles système) | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Actives onglet en arrière-plan
Alertes | Alerte visuelle (onglet clignotant, pastille pulsante) | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Secours si le son est coupé
Documents | Impression fiche de demande et bon de commande | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Colonnes de prix vides à compléter
Documents | Exports PDF (demandes, commandes, réceptions) | Livré | 100 | 01/09/2026 | Haute | DSI | jsPDF, repli impression
Documents | Exports Excel et CSV | Livré | 100 | 01/09/2026 | Moyenne | DSI | Comparaison incluse
Identité | Intégration du logo et charte violet / bleu nuit | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | Direction | Site, impressions, PDF, favicon
Données | Synchronisation Supabase en temps réel | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Partage entre tous les postes
Données | Sécurisation anti-écrasement entre appareils | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Le serveur fait foi au démarrage
Pilotage | Tableau de bord graphique (3 graphiques) | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Achats 12 mois, répartition, top 5
Qualité | Suite de tests automatisés (197 contrôles) | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | 13 séries, exécutées avant publication
Déploiement | Déploiement continu GitHub vers Vercel | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Une commande : scripts/publish.mjs
Documentation | Cahier des charges et synthèse direction | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | PDF et Word, 14 et 4 pages
Qualité | Recette utilisateur et ajustements | En cours | 60 | 05/09/2026 | Haute | Direction | Retours des utilisateurs finaux
Sécurité | Durcissement des politiques d'accès (RLS) | En cours | 30 | 09/09/2026 | Haute | DSI | Restreindre par rôle avant généralisation
Sécurité | Journal d'audit des actions sensibles | En cours | 15 | 12/09/2026 | Haute | DSI | Qui a supprimé/modifié quoi et quand
Sécurité | Authentification sécurisée (mots de passe hachés) | Planifié | 0 | 19/09/2026 | Haute | DSI | Migration vers Supabase Auth
Alertes | Notifications par e-mail | Planifié | 0 | 26/09/2026 | Moyenne | DSI | Réduction des délais de réponse
Pilotage | Budgets par service avec alerte de dépassement | Planifié | 0 | 10/10/2026 | Moyenne | Direction | Pilotage financier
Fournisseurs | Portail fournisseur (saisie directe des offres) | Planifié | 0 | 24/10/2026 | Basse | DSI | Productivité sur les consultations
Logistique | Gestion des stocks liée aux réceptions | Planifié | 0 | 31/10/2026 | Basse | Logistique | À cadrer
Sécurité | Authentification unique (SSO) | Planifié | 0 | 31/10/2026 | Basse | DSI | Confort utilisateur

## Coller Livré
À coller dans le compartiment « Livré »
[Cadrage] Cadrage et analyse des besoins (100%) | 28/08/2026 | Haute
[Cadrage] Choix de l'architecture (Next.js + Supabase) (100%) | 28/08/2026 | Haute
[Sécurité] Authentification et gestion des 3 rôles (100%) | 29/08/2026 | Haute
[Demandes] Module demandes d'achat (assistant 6 étapes) (100%) | 29/08/2026 | Haute
[Demandes] Numérotation automatique ACH-AAAA-NNNNN (100%) | 29/08/2026 | Haute
[Demandes] Rendre le coût présumé facultatif (100%) | 01/09/2026 | Moyenne
[Fournisseurs] Catalogue fournisseurs (création, modification, statut) (100%) | 30/08/2026 | Haute
[Fournisseurs] Import des fournisseurs (Excel, CSV, JSON) (100%) | 30/08/2026 | Haute
[Fournisseurs] Export des fournisseurs et modèles de fichiers (100%) | 30/08/2026 | Moyenne
[Négociation] Grille de négociation article × fournisseur (100%) | 31/08/2026 | Haute
[Négociation] Rendre les prix facultatifs (seuil paramétrable) (100%) | 02/09/2026 | Haute
[Négociation] Coût total rendu (remise, TVA, frais de livraison) (100%) | 31/08/2026 | Haute
[Comparaison] Score multicritère /100 et classement (100%) | 31/08/2026 | Moyenne
[Comparaison] Tableau croisé et meilleurs prix surlignés (100%) | 31/08/2026 | Haute
[Validation] Circuit de validation (approuver / refuser / modifier) (100%) | 01/09/2026 | Haute
[Commandes] Bons de commande BC-AAAA-NNNNN et confirmation (100%) | 01/09/2026 | Haute
[Commandes] Commande et impression sans fournisseur ni prix (100%) | 02/09/2026 | Moyenne
[Réceptions] Réceptions complètes et partielles (100%) | 01/09/2026 | Haute
[Administration] Suppressions (demande, commande, réception, utilisateur) (100%) | 01/09/2026 | Haute
[Alertes] Notifications et relances automatiques (100%) | 02/09/2026 | Haute
[Alertes] Bandeau d'alertes et pastilles sur le tableau de bord (100%) | 02/09/2026 | Moyenne
[Alertes] Sons de notification (3 niveaux) et volume réglable (100%) | 02/09/2026 | Moyenne
[Alertes] Alarme répétée jusqu'à lecture du message (100%) | 02/09/2026 | Moyenne
[Alertes] Notifications du navigateur (bulles système) (100%) | 02/09/2026 | Moyenne
[Alertes] Alerte visuelle (onglet clignotant, pastille pulsante) (100%) | 02/09/2026 | Moyenne
[Documents] Impression fiche de demande et bon de commande (100%) | 02/09/2026 | Haute
[Documents] Exports PDF (demandes, commandes, réceptions) (100%) | 01/09/2026 | Haute
[Documents] Exports Excel et CSV (100%) | 01/09/2026 | Moyenne
[Identité] Intégration du logo et charte violet / bleu nuit (100%) | 02/09/2026 | Moyenne
[Données] Synchronisation Supabase en temps réel (100%) | 02/09/2026 | Haute
[Données] Sécurisation anti-écrasement entre appareils (100%) | 02/09/2026 | Haute
[Pilotage] Tableau de bord graphique (3 graphiques) (100%) | 02/09/2026 | Moyenne
[Qualité] Suite de tests automatisés (197 contrôles) (100%) | 02/09/2026 | Haute
[Déploiement] Déploiement continu GitHub vers Vercel (100%) | 02/09/2026 | Haute
[Documentation] Cahier des charges et synthèse direction (100%) | 02/09/2026 | Moyenne

## Coller En cours
À coller dans le compartiment « En cours »
[Qualité] Recette utilisateur et ajustements (60%) | 05/09/2026 | Haute
[Sécurité] Durcissement des politiques d'accès (RLS) (30%) | 09/09/2026 | Haute
[Sécurité] Journal d'audit des actions sensibles (15%) | 12/09/2026 | Haute

## Coller Planifié
À coller dans le compartiment « Planifié »
[Sécurité] Authentification sécurisée (mots de passe hachés) (0%) | 19/09/2026 | Haute
[Alertes] Notifications par e-mail (0%) | 26/09/2026 | Moyenne
[Pilotage] Budgets par service avec alerte de dépassement (0%) | 10/10/2026 | Moyenne
[Fournisseurs] Portail fournisseur (saisie directe des offres) (0%) | 24/10/2026 | Basse
[Logistique] Gestion des stocks liée aux réceptions (0%) | 31/10/2026 | Basse
[Sécurité] Authentification unique (SSO) (0%) | 31/10/2026 | Basse

## Taches
Module | Tache | Compartiment | Avancement | Echeance | Priorite | Responsable | Notes
Cadrage | Cadrage et analyse des besoins | Livré | 100 | 28/08/2026 | Haute | Projet | Objectifs, périmètre, règles de gestion
Cadrage | Choix de l'architecture (Next.js + Supabase) | Livré | 100 | 28/08/2026 | Haute | DSI | Application web + base temps réel
Sécurité | Authentification et gestion des 3 rôles | Livré | 100 | 29/08/2026 | Haute | DSI | Demandeur / Responsable / Administrateur
Demandes | Module demandes d'achat (assistant 6 étapes) | Livré | 100 | 29/08/2026 | Haute | DSI | Création, brouillon, reprise
Demandes | Numérotation automatique ACH-AAAA-NNNNN | Livré | 100 | 29/08/2026 | Haute | DSI | Compteur partagé, sans doublon
Demandes | Rendre le coût présumé facultatif | Livré | 100 | 01/09/2026 | Moyenne | DSI | Demande créable sans montant
Fournisseurs | Catalogue fournisseurs (création, modification, statut) | Livré | 100 | 30/08/2026 | Haute | DSI | Nom, références, emplacement, WhatsApp, site
Fournisseurs | Import des fournisseurs (Excel, CSV, JSON) | Livré | 100 | 30/08/2026 | Haute | DSI | Aperçu, lignes invalides signalées
Fournisseurs | Export des fournisseurs et modèles de fichiers | Livré | 100 | 30/08/2026 | Moyenne | DSI | Excel, JSON, CSV
Négociation | Grille de négociation article × fournisseur | Livré | 100 | 31/08/2026 | Haute | DSI | Un prix par article et par fournisseur
Négociation | Rendre les prix facultatifs (seuil paramétrable) | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Seuil 0 = facultatif
Négociation | Coût total rendu (remise, TVA, frais de livraison) | Livré | 100 | 31/08/2026 | Haute | DSI | Comparaison fiable des offres
Comparaison | Score multicritère /100 et classement | Livré | 100 | 31/08/2026 | Moyenne | DSI | Prix, délai, garantie, paiement
Comparaison | Tableau croisé et meilleurs prix surlignés | Livré | 100 | 31/08/2026 | Haute | DSI | Lecture seule, étape non bloquante
Validation | Circuit de validation (approuver / refuser / modifier) | Livré | 100 | 01/09/2026 | Haute | DSI | Motif obligatoire si refus
Commandes | Bons de commande BC-AAAA-NNNNN et confirmation | Livré | 100 | 01/09/2026 | Haute | DSI | Lignes aux prix négociés
Commandes | Commande et impression sans fournisseur ni prix | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Cas des consultations en cours
Réceptions | Réceptions complètes et partielles | Livré | 100 | 01/09/2026 | Haute | DSI | Clôture automatique si complète
Administration | Suppressions (demande, commande, réception, utilisateur) | Livré | 100 | 01/09/2026 | Haute | DSI | Cascades et garde-fous
Alertes | Notifications et relances automatiques | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Validation et réception, anti-doublon
Alertes | Bandeau d'alertes et pastilles sur le tableau de bord | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Vue immédiate des retards
Alertes | Sons de notification (3 niveaux) et volume réglable | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Avec son de secours si bloqué
Alertes | Alarme répétée jusqu'à lecture du message | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | 15 s, maximum 10 répétitions
Alertes | Notifications du navigateur (bulles système) | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Actives onglet en arrière-plan
Alertes | Alerte visuelle (onglet clignotant, pastille pulsante) | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Secours si le son est coupé
Documents | Impression fiche de demande et bon de commande | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Colonnes de prix vides à compléter
Documents | Exports PDF (demandes, commandes, réceptions) | Livré | 100 | 01/09/2026 | Haute | DSI | jsPDF, repli impression
Documents | Exports Excel et CSV | Livré | 100 | 01/09/2026 | Moyenne | DSI | Comparaison incluse
Identité | Intégration du logo et charte violet / bleu nuit | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | Direction | Site, impressions, PDF, favicon
Données | Synchronisation Supabase en temps réel | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Partage entre tous les postes
Données | Sécurisation anti-écrasement entre appareils | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Le serveur fait foi au démarrage
Pilotage | Tableau de bord graphique (3 graphiques) | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | Achats 12 mois, répartition, top 5
Qualité | Suite de tests automatisés (197 contrôles) | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | 13 séries, exécutées avant publication
Déploiement | Déploiement continu GitHub vers Vercel | Livré | 100 | 02/09/2026 | Haute | DSI | Une commande : scripts/publish.mjs
Documentation | Cahier des charges et synthèse direction | Livré | 100 | 02/09/2026 | Moyenne | DSI | PDF et Word, 14 et 4 pages
Qualité | Recette utilisateur et ajustements | En cours | 60 | 05/09/2026 | Haute | Direction | Retours des utilisateurs finaux
Sécurité | Durcissement des politiques d'accès (RLS) | En cours | 30 | 09/09/2026 | Haute | DSI | Restreindre par rôle avant généralisation
Sécurité | Journal d'audit des actions sensibles | En cours | 15 | 12/09/2026 | Haute | DSI | Qui a supprimé/modifié quoi et quand
Sécurité | Authentification sécurisée (mots de passe hachés) | Planifié | 0 | 19/09/2026 | Haute | DSI | Migration vers Supabase Auth
Alertes | Notifications par e-mail | Planifié | 0 | 26/09/2026 | Moyenne | DSI | Réduction des délais de réponse
Pilotage | Budgets par service avec alerte de dépassement | Planifié | 0 | 10/10/2026 | Moyenne | Direction | Pilotage financier
Fournisseurs | Portail fournisseur (saisie directe des offres) | Planifié | 0 | 24/10/2026 | Basse | DSI | Productivité sur les consultations
Logistique | Gestion des stocks liée aux réceptions | Planifié | 0 | 31/10/2026 | Basse | Logistique | À cadrer
Sécurité | Authentification unique (SSO) | Planifié | 0 | 31/10/2026 | Basse | DSI | Confort utilisateur

## Grille
Nom de la tâche | Compartiment | Progression | Développement | Test | Pilote | Déploiement | Priorité | Assigné à | Date de début | Date d'échéance | Étiquettes | Description
[Cadrage] Cadrage et analyse des besoins (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | Projet | 28/08/2026 | 28/08/2026 | Cadrage | Objectifs, périmètre, règles de gestion
[Cadrage] Choix de l'architecture (Next.js + Supabase) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 28/08/2026 | Cadrage | Application web + base temps réel
[Sécurité] Authentification et gestion des 3 rôles (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 29/08/2026 | Sécurité | Demandeur / Responsable / Administrateur
[Demandes] Module demandes d'achat (assistant 6 étapes) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 29/08/2026 | Demandes | Création, brouillon, reprise
[Demandes] Numérotation automatique ACH-AAAA-NNNNN (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 29/08/2026 | Demandes | Compteur partagé, sans doublon
[Demandes] Rendre le coût présumé facultatif (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Demandes | Demande créable sans montant
[Fournisseurs] Catalogue fournisseurs (création, modification, statut) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 30/08/2026 | Fournisseurs | Nom, références, emplacement, WhatsApp, site
[Fournisseurs] Import des fournisseurs (Excel, CSV, JSON) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 30/08/2026 | Fournisseurs | Aperçu, lignes invalides signalées
[Fournisseurs] Export des fournisseurs et modèles de fichiers (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 30/08/2026 | Fournisseurs | Excel, JSON, CSV
[Négociation] Grille de négociation article × fournisseur (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 31/08/2026 | Négociation | Un prix par article et par fournisseur
[Négociation] Rendre les prix facultatifs (seuil paramétrable) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Négociation | Seuil 0 = facultatif
[Négociation] Coût total rendu (remise, TVA, frais de livraison) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 31/08/2026 | Négociation | Comparaison fiable des offres
[Comparaison] Score multicritère /100 et classement (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 31/08/2026 | Négociation | Prix, délai, garantie, paiement
[Comparaison] Tableau croisé et meilleurs prix surlignés (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 31/08/2026 | Négociation | Lecture seule, étape non bloquante
[Validation] Circuit de validation (approuver / refuser / modifier) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Validation | Motif obligatoire si refus
[Commandes] Bons de commande BC-AAAA-NNNNN et confirmation (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Commandes | Lignes aux prix négociés
[Commandes] Commande et impression sans fournisseur ni prix (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Commandes | Cas des consultations en cours
[Réceptions] Réceptions complètes et partielles (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Commandes | Clôture automatique si complète
[Administration] Suppressions (demande, commande, réception, utilisateur) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Administration | Cascades et garde-fous
[Alertes] Notifications et relances automatiques (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Alertes | Validation et réception, anti-doublon
[Alertes] Bandeau d'alertes et pastilles sur le tableau de bord (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Alertes | Vue immédiate des retards
[Alertes] Sons de notification (3 niveaux) et volume réglable (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Alertes | Avec son de secours si bloqué
[Alertes] Alarme répétée jusqu'à lecture du message (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Alertes | 15 s, maximum 10 répétitions
[Alertes] Notifications du navigateur (bulles système) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Alertes | Actives onglet en arrière-plan
[Alertes] Alerte visuelle (onglet clignotant, pastille pulsante) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Alertes | Secours si le son est coupé
[Documents] Impression fiche de demande et bon de commande (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Documents | Colonnes de prix vides à compléter
[Documents] Exports PDF (demandes, commandes, réceptions) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Documents | jsPDF, repli impression
[Documents] Exports Excel et CSV (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Documents | Comparaison incluse
[Identité] Intégration du logo et charte violet / bleu nuit (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | Direction | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Documents | Site, impressions, PDF, favicon
[Données] Synchronisation Supabase en temps réel (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Données | Partage entre tous les postes
[Données] Sécurisation anti-écrasement entre appareils (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Données | Le serveur fait foi au démarrage
[Pilotage] Tableau de bord graphique (3 graphiques) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Pilotage | Achats 12 mois, répartition, top 5
[Qualité] Suite de tests automatisés (197 contrôles) (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Qualité | 13 séries, exécutées avant publication
[Déploiement] Déploiement continu GitHub vers Vercel (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Déploiement | Une commande : scripts/publish.mjs
[Documentation] Cahier des charges et synthèse direction (100 %) | Livré | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Terminé | Moyen | DSI | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Documentation | PDF et Word, 14 et 4 pages
[Qualité] Recette utilisateur et ajustements (60 %) | En cours | En cours | Terminé | En cours | Pas commencé | Pas commencé | Urgent | Direction | 28/08/2026 | 05/09/2026 | Qualité | Retours des utilisateurs finaux
[Sécurité] Durcissement des politiques d'accès (RLS) (30 %) | En cours | En cours | En cours | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 09/09/2026 | Sécurité | Restreindre par rôle avant généralisation
[Sécurité] Journal d'audit des actions sensibles (15 %) | En cours | En cours | En cours | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Urgent | DSI | 28/08/2026 | 12/09/2026 | Sécurité | Qui a supprimé/modifié quoi et quand
[Sécurité] Authentification sécurisée (mots de passe hachés) (0 %) | Planifié | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Urgent | DSI |  | 19/09/2026 | Sécurité | Migration vers Supabase Auth
[Alertes] Notifications par e-mail (0 %) | Planifié | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Moyen | DSI |  | 26/09/2026 | Alertes | Réduction des délais de réponse
[Pilotage] Budgets par service avec alerte de dépassement (0 %) | Planifié | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Moyen | Direction |  | 10/10/2026 | Pilotage | Pilotage financier
[Fournisseurs] Portail fournisseur (saisie directe des offres) (0 %) | Planifié | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Faible | DSI |  | 24/10/2026 | Fournisseurs | Productivité sur les consultations
[Logistique] Gestion des stocks liée aux réceptions (0 %) | Planifié | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Faible | Logistique |  | 31/10/2026 | Pilotage | À cadrer
[Sécurité] Authentification unique (SSO) (0 %) | Planifié | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Pas commencé | Faible | DSI |  | 31/10/2026 | Sécurité | Confort utilisateur